## 月故障分析
各类型故障信息统计 |  |  |  |  | 本月与上月故障信息对比
月度可用率基准值暂定为99%，各项指标可用率均超过99%，处于可接受范围 |  |  |  |  | 业务指标 | 运营中心 | 业务模块 | 本月 | 上月
故障指标 | 产品/平台 | 业务模块 | 故障时间 | 月可用率 | 核心业务 | 亚欧 | 登陆 | 0 | 0
一级指标 | 亚欧 | 登陆 | 0 | 100.00% |  |  | 储值 | 0 | 0
|  | 储值 | 0 | 100.00% |  |  | 注册 | 0 | 0
|  | 注册 | 0 | 100.00% |  |  | 游戏故障 | 308 | 1149
|  | 游戏故障 | 308 | 99.24% |  | 港台 | 登陆 | 0 | 140
| 港台 | 登陆 | 0 | 100.00% |  |  | 储值 | 0 | 30
|  | 储值 | 0 | 100.00% |  |  | 注册 | 0 | 0
|  | 注册 | 0 | 100.00% |  |  | 游戏故障 | 40 | 60
|  | 游戏故障 | 40 | 99.90% |  | 韩国 | 登陆 | 0 | 0
| 韩国 | 登陆 | 0 | 100.00% |  |  | 储值 | 0 | 0
|  | 储值 | 0 | 100.00% |  |  | 注册 | 0 | 0
|  | 注册 | 0 | 100.00% |  |  | 游戏故障 | 978 | 628
|  | 游戏故障 | 978 | 97.57% |  | 国内 | 登陆 | 0 | 0
| 国内 | 登陆 | 0 | 100.00% |  |  | 储值 | 0 | 0
|  | 储值 | 0 | 100.00% |  |  | 注册 | 0 | 0
|  | 注册 | 0 | 100.00% |  |  | 游戏故障 | 15 | 0
|  | 游戏故障 | 15 | 99.96% |  | 全球 | 登陆 | 0 | 0
| 全球 | 登陆 | 0 | 99.87% |  |  | 储值 | 0 | 0
|  | 储值 | 0 | 100.00% |  |  | 注册 | 0 | 0
|  | 注册 | 0 | 100.00% |  |  | 游戏故障 | 52 | 0
|  | 游戏故障 | 52 | 99.87% |  | 合计（核心业务） |  | 1393 | 2007
| 合计（一级指标） |  | 1393 | 96.55% |  | 时长占比 |  | 96.55% | 95.02%
二级指标 | 合计（二级指标） |  | 0 | 100.00% | 二级指标 | 韩国 | 活动 | 0 | 22
合计（总） |  |  | 1393 | 96.55% |  | 合计（非核心业务） |  | 0 | 22
[6 empty] | 时长占比 |  | 100.00% | 99.95%
[5 empty] | 合计(总) |  |  | 1393 | 2029
[5 empty] | 总时长占比 |  |  | 96.55% | 94.97%
内外故障信息统计
归属 |  | 故障时间 | 占比
内部故障 | 运维 | 90 | 6.46%
| 业务开发 | 0 | 0.00%
| 基础开发 | 0 | 0.00%
外部故障 | 第三方 | 1303 | 93.54%
合计 |  | 1393 | 100.00%
各部门故障信息统计
归属 | 负责人 | 核心服务 | 非核心服务 | 小计
运维 | 钱建峰 | 90 | 0 | 90
业务开发 | 肖朋 | 0 | 0 | 0
基础开发 | 黄谦 | 0 | 0 | 0
第三方 | 第三方 | 1303 | 0 | 1303
合计 |  | 1393 | 0 | 1393
各类型故障信息统计
故障类型 | 故障时间 | 占比
服务器类型故障 | 0 | 0.00%
人为错误 | 107 | 7.68%
BUG类型故障 | 760 | 54.56%
安全类型故障 | 0 | 0.00%
偶然性故障 | 201 | 14.43%
网络故障 | 150 | 10.77%
第三方故障 | 175 | 12.56%
合计 | 1393 | 100%

## 故障详细列表
| 核心服务故障时间:1393分钟 | 稳定性:96.55% |  |  | 非核心服务故障时间:0分钟 | 稳定性:100.00%
日期 | 运营中心 | 业务模块 | 事件 | 影响范围 | 是否内部故障 | 影响时长(分钟) | 是否影响用户体验 | 影响用户 | 直接经济损失(美元) | 数据来源 | 是否核心服务 | 故障类型 | 处理负责人 | 归属 | 状态 | 故障原因 | 处理过程 | 教训总结 | 改进
2017-02-02 | 港台 | 繁体-龙之谷 | S2在线下降，gs程序异常 | S2服 | 否 | 40 | 是 | 110 | 无法统计 | zabbix | 是 | BUG类型故障 | 林晓彬 | 第三方 | 完成 | 原厂游戏程序存在一个内存泄露的bug，gs程序在申请内存达到4G后会假死，守护进程无法重启，导致在线异常。 | 00:18 收到监控在线下降报警，马上电话运营 00:20 通知原厂上线处理 00:50 原厂因技术人员无法短时间处理此bug，采用重启gs进程来恢复业务 | 已敦促原厂修复此bug，于2月04日进行一次临时维护进行了修复，此问题已解决。
2017-02-04 | 亚欧 | 泰语-媚姬 | 部分服端口不通，无法登陆 | 部分游戏服 | 否 | 85 | 是 | 25 | 0 | zabbix | 是 | 偶然性故障 | 张静波 | 第三方 | 完成 | 链接数耗尽，玩家无法登陆 | 14:20 监控发现部分游戏服端口不通，并通知原厂检查 14:27 原厂检查发现登陆异常，怀疑我方接口为题 15:13 黄谦检查发现我方接口一切正常 15:36 原厂开始重启服务器 17:53 重启完毕，原厂检查所有服务器恢复正常，并表示原因是链接耗尽，需要重启释放 | 定期重启游戏
2017-02-05 | 韩国 | 韩国-所有游戏 | 韩国机房网络异常 | 韩国机房所有游戏（除梦想星城） | 否 | 150 | 是 | 5000 | 599.14 | zabbix | 是 | 网络故障 | 郑镇海 | 第三方 | 完成 | 机房工作人员凌晨作业时不小心动光纤引起 | 2:20 监控系统发出韩国六龙等游戏在线异常报警 2:45 祖祥收到报警通知镇海处理，并发现韩国大量游戏在线异常，流量大幅减少，初步判断为机房网络故障 2:49 韩国运营收到玩家反馈 2:53 韩国服务器也很难连上 3:02 镇海处理中，京柱在飞机联系不上 3:39 镇海联系机房中 3:42 监控观察在线开始恢复 3:44 联系上机房，机房确认网络异常，现已恢复。
2017-02-07 | 亚欧 | 俄语-红警坦克 | 服务器宕机 | 部分游戏服 | 否 | 40 | 是 | 32 | 42.93 | zabbix | 是 | 偶然性故障 | 晓彬 京柱 | 第三方 | 完成 | 服务器系统日志无记录异常，属于偶然性宕机； | 16:00 接报警服务器95.213.144.99ping不通； 16:05 通知运营，原厂，通知京柱联系机房查看； 16:30 确认服务器宕机后，恢复重启服务器； 16:50 原厂恢复游戏业务； 17:20 获取服务器的系统日志查看； 17:40 检查日志并无记录宕机前日志，机房检查回复此次非物理故障导致宕机；此游戏此前出现过一次此现象，故暂提建议运营做换服务器和系统镜像，以供参考。
2017-02-10 | 全球 | 英文-圣堂之战 | 圣堂之战服务器网络波动 | 导致分服数据库1无法内网连接 | 否 | 52 | 是 | 30 | 0 | zabbix | 是 | 第三方故障 | 安京柱 | 第三方 | 完成 | aws网络设备出现问题 | 亚马逊美国US-WEST-1 Region发生网络故障，导致这区域里面的部分服务器路有异常网络不同的情况。 1. 10:28 游戏运维反应内网无法ping通。 2. 10:30 在亚马逊后台提case。 3. 10:45 在亚马逊节点健康监察中心上确认US-WEST-1 Region发生网络故障。 4. 11:11 AWS support也确认因此问题导致我们网络不通。 5. 11:18 制定重启重置路由的方案并通知游戏原厂重启服务器来解决该问题。 6. 11:20 恢复正常。 | 因为这是机房网络问题，现在机房也意识到问题所在并回复邮件我方深表歉意并承诺在这方面改进和提高自身能力。属于不可抗拒的故障之一。
2017-02-11 | 亚欧 | 泰语-梦想星城 | 泰语梦想星城S7服网络波动，玩家掉线 | S7服 | 否 | 5 | 是 | 9 | 0 | zabbix | 是 | 第三方故障 | 郭东逸 安京柱 | 第三方 | 完成 | aws网络设备出现问题，导致S7服网络不通 | 22:29 在运维内部群看见监控同步泰语梦想S7服无法ping通，电话通知运营测试并转发游戏群通知原厂处理，告知测试两次，第一次无法进入游戏第二次可以登入。通过后台发现服务器状态正常并没有宕机，原厂运维也回复查不出问题。 22:35 服务器恢复正常连接。 22:44 京柱提case给aws方后得到回复aws网络设备出现问题造成网络问题。
2017-02-11 | 亚欧 | 英文-射雕英雄传 | 亚欧射雕服务器网络波动 | S3、S8服 | 否 | 5 | 是 | 28 | 216 | zabbix | 是 | 第三方故障 | 安京柱 | 第三方 | 完成 | aws网络设备出现问题，导致S3.S8服网络不通 | 亚马逊新加坡ap-southeast-1 Region发生网络故障，导致这区域里面的部分服务器路有异常网络不同的情况。 1. 10:30 监控同步亚欧游戏射雕S3.S8服务器网络无法连接。 2. 10:35 服务器回复正常连接。 3. 10:33 游戏运维反应射雕网络无法正常连接。 4. 10:45 在亚马逊后台提case。 3. 12:30 AWS support也确认因此问题导致我们网络不通。 | 因为这是机房网络问题，现在机房也意识到问题所在并回复邮件我方深表歉意并承诺在这方面改进和提高自身能力。属于不可抗拒的故障之一。
2017-02-13 | 亚欧 | 简体-射雕英雄传 | 原厂记错时间进行了维护 | 全服 | 否 | 60 | 是 | 371 | 4115.04 | zabbix | 是 | 人为故障 | 林晓彬 | 第三方 | 完成 | 原厂记错维护时间 | 9:00 原厂执行停服维护； 9:05 运营异议，维护时间之前沟通，非本日维护； 9:20 原厂回退维护内容； 10:00 对外开放
2017-02-15 | 亚欧 | 简中-媚姬 | 部分服端口不通，无法登陆 | 部分服 | 否 | 10 | 是 | 3 | 0 | zabbix | 是 | 人为故障 | 杨广泉 | 第三方 | 完成 | 处理登陆账号时误操作，导致端口宕掉 | 14:55 收到监控组通知，端口报警 14:57 联系运营及厂商来查看，确定游戏无法登陆 15:02 厂商确定是在处理登陆账号时误操作，导致端口宕掉 10:05 厂商启动进程后，恢复正常
2017-02-16 | 国内 | 简体-海域争霸 | 腾讯云网络故障 | 全服 | 否 | 15 | 是 | 7 | 0 | zabbix | 是 | 第三方故障 | 吴嘉杰 | 第三方 | 完成 | 网关设备大流量异常，将异常流量关闭以后故障恢复 | 14:19 收到监控组通知，端口报警 14:22 登陆后台检查服务器是否正常 14:26 发现机器是正常，通知腾讯云检查网络 14:28 腾讯云完成修复，网络正常
2017-02-17 | 韩国 | 韩国-所有游戏 | 韩国机房网络故障 | 影响游戏部分玩家正常登入 | 否 | 8 | 是 | 500 | 0 | zabbix | 是 | 第三方故障 | 安京柱 | 第三方 | 完成 | 机房作业导致交换机异常 | 1. 01:08 KSIDC核心交换机2和SKB之间出现异常 2. 01:20 调路由只允许走交换机1 3. 01:25 全面检查交换机2Cisco 6909和网络及CPU状态 4. 03:00 重启交换机2来初始化 5. 06:10 经过3小时观察稳定后重新做了堆叠。 |  | 因为这是人为所导致的问题，现在机房也意识到问题所在并回复邮件我方深表歉意并承诺在这方面改进和提高自身能力。对方已经把故障日志发给思科来分析判断并且评估采纳4层模式来尽可能较少故障带来的影响。
2017-02-18 | 亚欧 | 俄语-红警坦克 | S21，S22，S28端口不通 | S21,S22,S28服 | 是 | 40 | 是 | -49 | 175.34 | 后台 | 是 | 偶然性故障 | 林晓彬，安京柱 | 运维 | 完成 | 服务器系统日志无记录异常，属于偶然性宕机； | 06:29 接到客服电话，俄罗斯红警坦克S21,S22和S28三个服游戏端口告警， 06:35 通知运维晓彬跟进处理， 06:45 通知运营，原厂，通知京柱联系机06看； 06:50 确认服务器有自动重启现象； 07:05 原厂恢复游戏业务； | 建议对出现此现象的机器进行换服务器和更换镜像
2017-02-20 | 亚欧 | 梦想星城-泰语 | 服务器重启 | S5 | 是 | 20 | 是 | 2131 | 845.9 | 后台 | 是 | 偶然性故障 | 郭东逸 | 运维 | 完成 | 服务器重启 | 23:30 收到短信报警泰语梦想星城S5服端口异常； 23:35 联系旭轮确认故障； 23:39 联系运营雅婷确认游戏是否正常； 23:42 易信群里同步故障给原厂，确认S5服务器重启； 23:50 原厂回复业务已恢复，一切正常 |  | 意外重启，原厂那边在跟进aws是否有硬件故障导致重启
2017-02-22 | 韩国 | 韩语-暗黑黎明2 | 玩家闪退 | 全服 | 否 | 720 | 是 | 0 | 0 | 后台 | 是 | BUG类型故障 | 韩国产品 | 第三方 | 完成 | 原厂sdk获取imei的时候没有try catch,导致未授权用户闪退 | 韩国产品郑相禄提供信息 10:33:05 反馈 三星S7 谷歌包加载资源总是有问题经常卡住 需要退出重新加载才行 10:48:04 测试 发现 Nexus 5X 无法连接游戏，Galaxy Note5-进游戏闪退 11:30:01不断有玩家反映异常 处理流程： 1.屏蔽掉所有角色事件的发送，做热更处理，解决现在已安装包进不去游戏的玩家的问题； 2.热更之后开始制作新包，新包会发送角色事件，不强制要求玩家同意电话权限，然后做换包处理； 换包之后已安装新包的玩家退出游戏再次进入游戏的时候会做差异包更新，只需要加载几M的资源就可以了，之前的200多M不需要重新加载； 新玩家下载新包不会有问题；
2017-02-23 | 韩国 | 韩国-一统天下 | 运营反馈少量玩家在22:30-24:00时间段内登录有问题 | 全服 | 否 | 90 | 是 | 85 | 1342.17 | 后台 | 是 | 第三方故障 | 原厂 | 第三方 | 完成 | 验证服务器网络波动 | 22:30-24:00论坛上有少量玩家反馈登录存在问题；在线人数有少量的下滑； 目前排除了机房和韩国当地网络问题，验证服务器网络波动 |  | 目前已经将验证服务器放置韩国地区
2017-02-25 | 韩国 | 韩-超级群英传 | S4服宕机 | S4服 | 否 | 10 | 是 | 35 | 0 | 后台 | 是 | 偶然性故障 | 欧阳柯 | 第三方 | 完成 | S4服程序挂了，导致用户无法正常登陆到游戏； | 5:40 接到监控的报警电话，并马上通知运营和原厂； 5.46 运维和运营进行相关测试后，确定为S4服程序已挂，需要原厂进行重启； 5.48 原厂进行重启操作； 5.50 在线人数开始回升；
2017-02-27 | 亚欧 | 简中-御剑情缘 | S5服数据库进程关闭 | 游戏服S5 | 是 | 30 | 是 | 280 | -3358.69 | 后台 | 是 | 人为故障 | 黄友军 | 运维 | 完成 | 因磁盘空间问题，导致数据库进程自动关闭。 | 16:15 收到报警，数据库进程出现异常 16:16 登陆服务器确定数据库进程关闭 16:20 发现根目录空间不足。 16:30 关闭游戏服且迁移数据库目录 16:35 迁移完成并启动游戏服，运营测试 16:45 测试正常后，游戏服对外开放 |  | 列好游戏服检查项并在开服时逐一检查
2017-02-27 | 亚欧 | 简中-神谕幻想 | 游戏S1服进程异常 | 游戏服S1 | 否 | 6 | 是 | 7 | 0 | 后台 | 是 | 偶然性故障 | 王小翔 | 第三方 | 完成 | 游戏进程异常，导致玩家无法登陆游戏 | 19:26 收到报警，游戏服S1异常 19:32 重启游戏进程，报警恢复，在线回升 | 要求原厂做进程自动重启，原厂考核后，认为贸然重启可能导致其他问题，故该建议被否决掉
2017-02-28 | 亚欧 | 中英-神谕幻想 | 游戏服S19进程异常 | 游戏服S19 | 否 | 7 | 是 | 16 | 0 | zabbix | 是 | 人为故障 | 王小翔 | 第三方 | 完成 | language有一条参数更新的时候没有同步 | 10：56 收到监控报警 11：03 同步参数，重启游戏服务，游戏恢复正常 | 神谕幻想迁服后，挂服情况增多，已经要求原厂添加保护功能，避免敏感字段错误导致挂服